## Slide 1
Проект:
модернизация комплексной системы
безопасности объекта
Кутузовский 32, башня В
Предварительная финансовая модель проекта рассчитана с учетом проектирования, стоимости оборудования, материалов, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
Площадь
120 804 м²
Системы
5
Смета прямых затрат
348,0 млн ₽
Собственный ресурс
573,3 млн ₽
Подрядный ресурс
429,5 млн ₽
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%. Не является публичной офертой.
1

## Slide 2
Параметры объекта и методология
В основе модели предварительные расчеты стоимости оборудования, материалов, работ (СМР/ПНР) и проектирования.
Итог модели (сметная стоимость)
347,98 млн ₽
Оборудование
141,2 млн ₽
Материалы
52,2 млн ₽
Работы
128,4 млн ₽
Проектирование
26,2 млн ₽
Параметры объекта
• ПАО Сбер, Кутузовский пр-т, 32, башня В
• Защищаемая площадь — 120 804 м²
• Этажность — 17 надземных, 18-й
уровень — ресторан, 5 подземных
• Подсистемы — СОТС, СКУД, ТСВ, КНС, ССОИ
• Вендоры — Бастион (СОТС, СКУД),
Flow (ТСВ), Huawei (ССОИ)
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
2
Распределение прямых затрат
Chart: 
| Оборудование | Материалы | Работы | Проектирование
Доля | 141227930 | 52185500 | 128374466 | 26191107
Примененные коэффициенты
Ночь K=2,0 (20%)
• Доступ K=1,15 (100%)
Высота K=1,05 (60%)
• Выходные K=1,5 (10%)

## Slide 3
Проектирование
Смета проектных работ (форма № 2П)
Итого по проектированию (сметная стоимость)
26,19 млн ₽
СОТС
1,6 млн ₽
СКУД
7,5 млн ₽
ТСВ
3,8 млн ₽
ССОИ
13,3 млн ₽
Структура стоимости
СОТС 6,1% • СКУД 28,7% • ТСВ 14,4% • ССОИ 50,7%
Состав и логика расчета
• СОТС: расчет по защищаемой площади 120 804,6 м²; применены коэффициенты Ктек = 1,65, K = 1,2 на скрытую прокладку и K = 1,1 на три рубежа защиты.
• СКУД: базовый показатель — 575 мест контроля доступа; дополнительно учтены АРМ оператора ИТСО и серверный комплекс раздела.
• ТСВ: базовый показатель — 890 видеокамер; применен коэффициент K = 1,2 на скрытую прокладку инженерных коммуникаций.
• ССОИ: учтены АРМ, аппаратные и серверная часть; применены коэффициенты на последующие аналогичные объекты и скрытую прокладку.
В проектной смете сохранено раздельное представление стоимости по СОТС, СКУД, ТСВ и ССОИ, что позволяет напрямую увязать проектирование с бюджетом реализации по системам.
Основание СОТС
120 804,6 м²
Ктек 1,65 • K 1,2 • K 1,1
Основание СКУД
575 мест доступа
АРМ ИТСО + серверный комплекс
Основание ТСВ
890 камер
Ктек 1,65 • K 1,2
Основание ССОИ
АРМ, аппаратные и серверы
Кратность аналогичных объектов
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
3

## Slide 4
Система охранной сигнализации (СОТС)
Базис — адресная система «Бастион» (Elsys).
Итого по системе (сметная стоимость)
46,45 млн ₽
Оборудование
14,3 млн ₽
Материалы
4,8 млн ₽
Работы / ПНР
25,7 млн ₽
Структура стоимости
Обор. 30,8% • Матер. 10,4% • Работы 55,3% • Проект. 3,5%
Состав оборудования, материалов и работ
Система охранной сигнализации для внутренних зон и периметра.
Оборудование
• Контроллеры адресной линии Elsys-CP — 45 шт.
• Извещатели ИК+РВ и магнитоконтактные — 2 090 шт.
• РИП с АКБ — 35 шт.
Материалы
• Кабель КПСнг(А)-FRLS — 18 500 м
• Коробки ОЭК — 420 шт.
• Крепеж, маркировка и мелкая расходка
Работы
• Монтаж адресных линий, датчиков и шкафов
• Прокладка кабеля FRLS
• Пусконаладка и интеграция в единое ССОИ
Стоимость СМР
1 м кабеля
886 ₽
Стоимость СМР 1 устройства
3 618 ₽
45 контроллеров
Elsys адресная линия
2 090 извещателей
ИК+РВ и магнитоконтактные
Кабель 18 500 м FRLS
кабельная группа СОТС
420 коробок
распред. и монтажные
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
4

## Slide 5
Система контроля доступа (СКУД)
Базис — интеллектуальный доступ «Бастион».
Итого по системе (сметная стоимость)
110,95 млн ₽
Оборудование
51,2 млн ₽
Материалы
8,3 млн ₽
Работы / ПНР
43,9 млн ₽
Структура стоимости
Обор. 46,1% • Матер. 7,5% • Работы 39,6% • Проект. 6,8%
Состав оборудования, материалов и работ
Интеллектуальная система контроля и управления доступом.
Оборудование
• Контроллеры Elsys-MB/NG — 288 шт.
• Считыватели NFC/BLE — 690 шт.
• Турникеты — 16 шт.; замки — 575 комплектов
Материалы
• Кабель UTP Cat 5e LSZH — 32 000 м
• Монтажные пластины, метизы, герметики
• Соединительная и дверная расходка
Работы
• Слесарная врезка замков и монтаж турникетных групп
• Прокладка UTP принята по технологии СОТС, с аналогичной сложностью трасс
• Программирование логики доступа и импорт баз
Стоимость СМР
1 м кабеля
886 ₽
Стоимость монтажа
1 точки прохода
27 078 ₽
288 контроллеров
Elsys-MB/NG
690 считывателей
NFC / BLE
575 точек прохода
дверные группы
16 турникетов
центральные проходные
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
5

## Slide 6
Система видеонаблюдения (ТСВ)
Базис — Flow AI.
Итого по системе (сметная стоимость)
96,04 млн ₽
Оборудование
54,4 млн ₽
Материалы
6,3 млн ₽
Работы / ПНР
31,5 млн ₽
Структура стоимости
Обор. 56,7% • Матер. 6,6% • Работы 32,8% • Проект. 3,9%
Состав оборудования, материалов и работ
Система видеонаблюдения Flow с AI-аналитикой.
Оборудование
• Камеры 4 Мп Flow AI — 820 шт.
• Камеры спецназначения PTZ/Fisheye Flow — 70 шт.
• Видео-серверы / СХД — 4 шт.; мониторы 55" — 12 шт.
Материалы
• Кабельная группа ТСВ — 39 500 м
• Патч-корды, экранированные разъемы, кронштейны
• Монтажные боксы и коммутационная расходка
Работы
• Высотный монтаж камер в атриумах и на фасаде
• Прокладка кабеля и коммутация
• Настройка аналитики: лица, периметр, сценарии
Стоимость СМР 1 м кабеля
414 ₽
Стоимость СМР 1 устройства
13 981 ₽
820 камер 4 Мп
внутренние зоны
70 PTZ / Fisheye
спецназначение
4 EVS / СХД
серверная часть
12 мониторов 55"
диспетчеризация
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
6

## Slide 7
Кабеленесущие конструкции (КНС)
Итого по системе (сметная стоимость)
58,35 млн ₽
Материалы
32,7 млн ₽
Работы / ПНР
25,6 млн ₽
Структура стоимости
• Матер. 56,0% • Работы 44,0%
Состав оборудования, материалов и работ
Кабеленесущая инфраструктура для всех подсистем ИТСО.
Оборудование
• Активное оборудование в составе раздела не выделяется
• Раздел формирует общую трассовую базу проекта
Материалы
• Лоток металлический — 12 000 м
• Гофротруба ПНД/ПВХ НГ-LS — 45 000 м
• Кабельный фонд по объекту — 90 000 м
• Подвесы, шпильки, анкеры и крепеж
Работы
• Монтаж магистральных КНС, межэтажных переходов, подвесов и проходок
• Устройство лотков, гофры, локальных спусков и узлов крепления
• Подготовка трасс под все подсистемы ИТСО
Стоимость монтажа
1 м КНС
450 ₽
Общая протяженность
КНС
57 000 м
12 000 м лотка
металлический
45 000 м гофры
ПНД / ПВХ, НГ-LS
90 000 м кабеля
общий трассовый фонд
Подвесы и анкеры
для всей кабельной сети
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
7

## Slide 8
ССОИ и сетевое ядро
Итого по системе (сметная стоимость)
36,16 млн ₽
Оборудование
21,2 млн ₽
Работы / ПНР
1,6 млн ₽
Структура стоимости
Обор. 58,8% • Работы 4,4% • Проект. 36,8%
Состав оборудования, материалов и работ
Единый контур управления и серверное ядро ИТСО.
Оборудование
• Ядро сети и PoE-коммутаторы Huawei (24 порта) — 66 шт.
• Серверы FusionServer — 2 шт. (ориентир ~2,3 млн ₽ / сервер)
Материалы
• Кабельные трассы и материалы вынесены в КНС: лоток 12 000 м, гофра 45 000 м,
подвесы, шпильки, анкеры, проходки и крепеж
• В разделе учтены серверные и коммутационные позиции без дублирования трасс
Работы
• Сборка серверных стоек и коммутация ядра сети
• Настройка серверной части, сетевого ядра и резервов по портам
• Точка интеграции — логический стык подсистемы с ССОИ (драйвер, события, статусы, команды)
Стоимость интеграции
1 внешней системы
346 350 ₽
Стоимость ПНР
1 коммутатора
18 500 ₽
66 коммутаторов
Huawei (24 порта)
2 FusionServer
≈ 2,3 млн ₽ / сервер
4 контура
СОТС / СКУД / ТСВ / ядро
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
8
Базис — Huawei\ FusionServer

## Slide 9
Общая бюджетная оценка проекта
Оба бюджета включают проектирование, оборудование, материалы и исполнение работ.
Оборудование
141,2 млн ₽
Материалы
52,2 млн ₽
Работы
128,4 млн ₽
Проектирование
26,2 млн ₽
Смета прямых затрат
348,0 млн ₽
Собственный ресурс
573,3 млн ₽
Подрядный ресурс
429,5 млн ₽
Собственный ресурс
Подрядный ресурс
Статья
Сумма с НДС, ₽
Базовая стоимость работ
88 908 966 ₽
Обязательные отчисления
26 850 508 ₽
Утилизация (отпуска, больничные)
20 428 142 ₽
Инструмент / расходники / СИЗ
13 618 762 ₽
АХР и ОПР
68 910 934 ₽
Рентабельность
26 246 077 ₽
Оборудование + материалы + проектирование
216 854 537 ₽
Итог бюджета проекта
461 817 926 ₽
Доля систем в бюджете
СОТС
19,8% • 91,5 млн ₽
СКУД
31,4% • 144,8 млн ₽
ТСВ
32,8% • 151,3 млн ₽
КНС
8,3% • 38,5 млн ₽
ССОИ
7,7% • 35,6 млн ₽
Статья
Сумма с НДС, ₽
Базовая стоимость работ
88 908 966 ₽
АХР и ОПР
40 898 124 ₽
Рентабельность
15 576 851 ₽
Оборудование
138 477 930 ₽
Материалы
52 185 500 ₽
Проектирование
26 191 107 ₽
Итог бюджета проекта
362 238 478 ₽
Доля систем в бюджете
СОТС
17,3% • 62,8 млн ₽
СКУД
31,2% • 113,2 млн ₽
ТСВ
32,0% • 116,0 млн ₽
КНС
10,0% • 36,2 млн ₽
ССОИ
9,4% • 34,1 млн ₽
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
9
Статья
Сумма с НДС, ₽
Базовая стоимость работ
128 374 466 ₽
Обязательные отчисления
38 769 089 ₽
Утилизация (отпуска, больничные)
29 495 921 ₽
Инструмент / расходники / СИЗ
19 663 948 ₽
АХР и ОПР
99 499 575 ₽
Оборудование
117 689 942 ₽
Материалы
45 378 696 ₽
Проектирование
26 191 107 ₽
Итог бюджета проекта
573 303 895 ₽
Статья
Сумма с НДС, ₽
Базовая стоимость работ
128 374 466 ₽
АХР и ОПР
59 052 254 ₽
Оборудование
117 689 942 ₽
Материалы
45 378 696 ₽
Проектирование
26 191 107 ₽
Итог бюджета проекта
429 522 464 ₽
Доля систем в бюджете
СОТС
16,0% • 91,6 млн ₽
СКУД
32,8% • 188,0 млн ₽
ТСВ
26,4% • 151,3 млн ₽
КНС
18,0% • 103,4 млн ₽
ССОИ
6,8% • 39,0 млн ₽
Доля систем в бюджете
СОТС
14,6% • 62,8 млн ₽
СКУД
32,3% • 138,8 млн ₽
ТСВ
27,0% • 116,0 млн ₽
КНС
17,4% • 74,6 млн ₽
ССОИ
8,7% • 37,2 млн ₽
Рентабельность
68 241 151 ₽
Рентабельность
52 835 999 ₽

## Slide 10
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
График реализации проекта
Ориентир по срокам: проектирование, поставка, СМР, ПНР и интеграция
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Проектирование
Закупка и логистика
Поставка оборудования
и материалов
Строительно-
монтажные работы
Пусконаладочные работы
и интеграция
Готовность к сдаче – 7 месяцев
Силы и средства
СМР — 4 бригады по 5 чел. + 2 ИТР
Ориентир для СМР: 22 чел.
ПНР — 5 инженеров + 1 интегратор
Ориентир для ПНР: 6 чел.
Ключевые этапы
Проектирование — 3 месяца.
Поставка стартует со 2-го месяца.
ПНР начинается после готовности ядра и полевого уровня.
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
10

## Slide 11
Допущения при расчетах
Расчет выполнен при ограниченном наборе исходных данных; значения являются предварительной финансовой моделью.
Принятые допущения и логика оценки
Исходные данные
• Расчет выполнен на стадии предварительной бюджетной оценки, без полного комплекта РД и детальных спецификаций.
• Объемы приняты по защищаемой площади 120 804 м², этажности объекта и укрупненным показателям по аналогичным объектам.
Как считалось количество оборудования
• СОТС — по защищаемой площади, внутренним зонам, периметру и трем рубежам охраны.
• СКУД — по 575 точкам прохода, турникетным группам, контроллерам и периферии дверных узлов.
• ТСВ — по 890 видеокамерам с разделением на стандартные и специальные точки наблюдения.
• КНС — по агрегированной длине трасс: лоток 12 000 м, гофра 45 000 м, общий трассовый фонд 90 000 м.
• ССОИ — по ядру сети, серверной части, 4 интеграционным контурам и резерву по активному оборудованию.
Принятые условия работ
• Скрытая прокладка инженерных коммуникаций в действующем здании.
• Ограничения доступа, ночные окна и частичное выполнение работ в выходные.
• Для СКУД технология прокладки и сложность работ приняты на уровне СОТС.
• Для ССОИ учтен запас по коммутаторам и настройка единого контура управления.
Факторы возможного удорожания
• Уточнение архитектуры и количества конечных устройств после обследования.
• Рост доли скрытых, высотных и ночных работ, а также увеличение "окон" в выходные.
• Усложнение проходок, огнезащиты, креплений и межэтажных переходов по КНС.
• Расширение аналитики ТСВ, увеличение глубины архива, изменение серверного и сетевого ядра.
• Замена вендоров, колебание рыночных цен, сроки поставки и требования к резервированию.
Кутузовский 32 • ИТСО • все цены приведены с НДС 22%
11